Мониторинг реализации мероприятий Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы по состоянию на конец 3-го квартала 2014 года

В рамках реализации Закона Ульяновской области от 02.12.2013              № 220-ЗО «Об утверждении Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы»  Министерством экономического развития Ульяновской области проведён мониторинг реализации мероприятий указанной Программы по состоянию на конец 3-го квартала 2014 года.

Согласно положениям указанного закона, по итогам квартала проводится мониторинг реализации мероприятий, касающихся строительства объектов социальной, производственной и инженерной инфраструктуры, а также мониторинг  реализации инвестиционных проектов Ульяновской области, предусмотренных  указанным Планом, и региональных государственных программ.

1. Результаты проводимого мониторинга реализации мероприятий, касающихся строительства объектов социальной, производственной и инженерной инфраструктуры.

1.1. Мероприятия плана, которые были РЕАЛИЗОВАНЫ:

- Строительство инфраструктуры ПОЭЗ.

Внутриплощадочные сети ПОЭЗ в  составе и объеме, необходимом первым Резидентам,  должны быть  созданы в срок до 01.01.2015 года, что соответствует   обязательствам ОАО «ОЭЗ», закрепленным в Соглашениях с Резидентами.

ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» разработана необходимая проектно-сметная документация строительства внеплощадочных сетей, получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную документацию.

Увеличены объёмы финансирования создания объектов инфраструктуры второй очереди ПОЭЗ в Ульяновской области до 6 953 млн. руб. за счёт средств федерального бюджета.

- Ведётся строительство логистического центра на территории ПОЭЗ компанией «ААР Рус» (план ввода в эксплуатацию - 2015 год).

- Строительство инженерных сетей на территории промышленной зоны «Заволжье».

- Формирование инфраструктуры промышленной зоны  «Карлинская» Подписано соглашение с компанией DEGA Group о создании в Ульяновской области на территории промышленной зоны «Карлинская»  частного индустриального парка «DEGA парк «Ульяновск» (срок реализации проекта – 2014-2015 годы).

- Реализовывался проект развития инновационного территориального кластера «Ядерно-инновационный кластер города Димитровград Ульяновской области». На конец 2014 года запланировано завершение общестроительных работ по основным корпусам центра и проведение внутренних и отделочных работ.

Запущена первая очередь инжинирингового центра ядерно-инновационного кластера в Димитровграде. Реализуется проект по сооружению нового многоцелевого быстрого исследовательского реактора.

- Подготовлена площадка (фундаменты) для монтажа конструкций медицинского модуля «Служба крови модуля» г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. 3-го Интернационала ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови». Строительные работы завершены, не выполнено благоустройство территории (причина - недостаток средств).

- Строились и реконструировались:

строительство перинатального центра на базе ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» (на эти цели Ульяновской области выделено 2017,0 млн. рублей, софинансирование из областного бюджета - 504,4 млн. рублей, в т.ч. на 2014 год – 129,071 млн. рублей);

реконструкция детского сада «Сказка», с. Новая Малыкла, ул.Кооперативная, 17,

капитальный ремонт здания детского сада с. Уржумское,

строительство детского сада «Олимпик» на 240 мест  микрорайон «Запад -1» Засвияжский район г. Ульяновск,

ДОУ «Умка» Карсунский район,

реконструкция административного здания под детский сад, р.п. Карсун,  ул. Богдана Хитрово, 2 «а»,

реконструкция детского сада в с. Скугареевка,

капитальный ремонт здания ул. Менделеева,10 ДОУ 148 Ульяновск,

капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад «Колосок» в р.п.Новая Майна,

строительство учебного корпуса ФГБОУ ВПО «Ульяновский  государственный университет», ул. Набережная р. Свияга,

строительство ФОКа  в р.п. Базарный Сызган,

строительство ФОКа  в г.Новоульяновске,

строительство стадиона-площадки в г. Сенгилее по ул. Чапаева, 29,

строительство легкоатлетического манежа «Спартак» в г. Ульяновске,

сдан в эксплуатацию крытый стадион с искусственным льдом на 5000 зрительских мест «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА» в Засвияжском районе города Ульяновска,

модернизация стадиона  «Строитель» г. Димитровград,

из областного бюджета выделены 6,0 млн. руб. на подготовку проектной документации реконструкции стадиона «Труд»,

строительство бассейна ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет» «Буревестник»,

техническое перевооружение (модернизация) газопровода высокого давления подземный Кирпичный завод (с установкой ШРП), юго-западнее земельного участка в г. Димитровграде по ул.Куйбышева, 23Б,

строительство межпоселкового газопровода высокого давления АГРС от с. Оськино до с. Труслейка Инзенского района,

строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Труслейка Инзенского района Ульяновской области,

строительство межпоселкового газопровода высокого давления р.п. Николаевка - с.Баевка и распределительного газопровода с. Баевка Николаевского района Ульяновской области,

строительство газопровода среднего и низкого давления в с. Канадей Николаевского района Ульяновской области,

ремонт дороги Инза-Карсун,

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Старомайнском районе,

реконструкция водопровода в д. Михайловка Ульяновского   района Ульяновской области,

реконструкция очистных сооружений в с. Большое Нагаткино Цильнинского района,

строительство завода по производству керамического кирпича ОАО «УКСМ»

- Осуществлялись работы по разработке проектной документации на строительство обхода города Димитровграда протяжённостью 20,1 км, завершить проектирование данного участка  планируется в 2015 году.

- Проведена реконструкция трансформаторной станции ПС 110/35/10 кВ «Чердаклы».

- Осуществлялось строительство главной понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ в промышленной зоне «Заволжье».

- Осуществлялось строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 на территории промышленной зоны «Заволжье».

- Осуществлялась реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-220/110/10 «Кременки» в целях обеспечения резидентов промышленной зоны «Новоульяновск» электрической энергией мощностью 40 МВт.

- Осуществлялось строительство третьего магистрального газопровода-отвода «Сызрань – Ульяновск».

1.2. Мероприятия плана, которые НЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ:

- Строительство лечебных корпусов ГУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер», ул. Металлистов, 28 (по плану: 2013-2015 годы, причина - отсутствует финансирование).

- Учитывая, отсутствие необходимых средств в дорожном фонде Ульяновской области, а также финансовой помощи со стороны федерального центра не предоставляется возможным приступить к реализации следующих мероприятий в 2014 году:

ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первой очереди мостового перехода через реку Волгу (по плану – срок завершения работ 2015 год),

реконструкция автодороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» (по плану – срок завершения работ 2015 год),

строительство развязки на левобережном подходе мостового перехода «Президентский» (по плану – срок завершения работ 2015 год),

- Формирование инфраструктуры промышленной зоны «Новоульяновск» (по плану: 2013-2015 годы, причина – отсутствие финансирования). Создание инфраструктуры промышленной зоны «Новоульяновск» будет начато при наличии инвестора - якорного резидента промышленной зоны «Новоульяновск». В настоящее время ведутся переговоры с компанией «Технониколь» по вопросам расширения действующего производства на территории промышленной зоны «Новоульяновск».

- Формирование инфраструктуры промышленной зоны «Новоспасская» (по плану: 2014-2015 годы, причина – отсутствие финансирования). Создание инфраструктуры промышленной зоны будет начато при наличии инвестора.

- Реконструкция трансформаторной станции ПС 110/10 кВ «Восточная» (в связи с корректировкой инвестиционной программы Филиала ОАО «МРСК Волги» «Ульяновские распределительные сети» выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 2016-2020 годы).

- Реконструкция газораспределительной станции ГРС-38 в целях газоснабжения резидентов промышленной зоны «Заволжье» и портовой особой экономической зоны (срок по плану – 2013,2014 годы). Проводится взаимодействие с ОАО «Газпром» по вопросу  включения реконструкции ГРС-38 и ГРС-52 в план капитальных вложений 2015 года.

- Обеспечение строительства газопровода высокого давления от промышленной зоны «Заволжье» до с. Енганаево для газоснабжения резидентов портовой особой экономической зоны.

- Строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 220 кВ от Ульяновской ТЭЦ-2 до правобережной части г. Ульяновска (срок реализации смещён на 2019 год).

- Реконструкция трансформаторной станции ПС-110 кВ «Луговая» (срок реализации смещён на 2020 год).

- Реконструкция трансформаторной станции ПС-110 кВ «Рязаново» (срок реализации смещён на 2019-2024 годы).

- Реконструкция трансформаторной станции ПС 110/35/10 кВ «Озерки» (выполнение работ перенесено на 2020-2024 годы).

- Реконструкция двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ «Димитровград - ТЭЦ-2» (выполнение работ перенесено на 2018-2024 годы).

- Строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ «Мирный - промышленная зона «Заволжье» (выполнение работ перенесено на 2020-2023 годы).

- Строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ и главной понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ в промышленной зоне «Карлинская» (выполнение работ перенесено на 2016 год).

2. Результаты проводимого мониторинга реализации инвестиционных проектов Ульяновской области, предусмотренных  указанным Планом.

В рамках данного направления реализовано:

В настоящее время областной реестр инвестпроектов насчитывает 288 проектов в разной стадии реализации.

По состоянию на 01.11.2014 общий инвестиционный портфель составляет 154,718 млрд. рублей,  общая численность рабочих мест, предполагаемая к созданию по всем проектам – 50134.

Наибольшее количество крупных проектов реализуется в сфере АПК, промышленности строительных материалов и производства автокомпонентов.

В 2014 году состоялось открытие следующих объектов:

С начала года введено в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов компаний «Фирэлек», «Лесная нива», «ВолгаСпорт», «Росбекон», «УКСМ», «Агава», «Океан дверей», «Шэффлер», «Двенадцатый квартал».

В ближайших планах (до конца 2014 года) открытие объектов в рамках проектов компаний «Исузу», «Якушкинское масло», «Марс» (упаковочный цех), «Лента».

В течение 2014 года подписаны инвестиционные соглашения с компаниями:

1. 4 апреля 2014 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в создании индустриального парка на территории промышленной зоны «Карлинская» с компанией «Дега АГ» (Швейцария) в рамках официального визита в Ульяновскую область Премьер-министра РФ Д.А. Медведева.

2. 12 мая 2014 года состоялось подписание соглашения с «Аккор Груп» (Франция) о сотрудничестве в процессе реализации инвестиционного проекта по строительству и функционированию в Ульяновске гостиницы международного бренда «Ibis», включающего 117 номеров для размещения гостей и необходимую гостиничную инфраструктуру. Гостиница Ibis будет расположена в Заволжском районе г. Ульяновска, на проспекте Ленинского Комсомола. Минимальный объём инвестиций составит более 200 млн. рублей. Строительство планируется начать весной 2014 г., срок запуска в эксплуатацию – 2017 год. В рамках проекта будет создано более 50 новых рабочих мест.

3. 13 мая 2014 года состоялось подписание инвестиционного соглашения с компанией «СиСиЭй Инжиниринг»/«Сетконс» (Германия – Россия) по созданию учебного центра РФ по управлению проектами, который предусматривает строительство учебного центра, информационного центра и гостиничного комплекса. Объем инвестиций – около 680 млн. руб.; ориентировочная общая площадь зданий – 13 000 кв. метров.

Инвестор самостоятельно обеспечивает строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры проекта, за исключением линий электроснабжения до точек подключения к внешней инженерной инфраструктуре. 19 августа состоялась церемония закладки первого камня в строительство учебного центра.

4. Подписано инвестиционное соглашение с ООО Седрус (КС Инвест) (г. Москва). Реализует проект по строительству завода по производству сухих строительных смесей в Сенгилеевском районе Ульяновской области. Объем инвестиций – более 500 млн. рублей, количество рабочих мест – 130.

5. Подписано инвестиционное соглашение с ЗАО Вертолётная компания «Аэросоюз» о создании вертолётного центра. Объем инвестиций – 100 млн. рублей;

6. Подписано инвестиционное соглашение  с ООО «ХелиПорт» о создании вертолетного центра (первый этап – 200 млн. рублей);

7. Подписано инвестиционное соглашение  с ООО «БЛУ ХАУС» о строительстве гипермаркета спортивных товаров «Декатлон».

8. 09 июня подписано соглашение с ООО «Даркат» в сфере реализации инвестиционного проекта строительства на территории промзоны «Карлинская» логистического терминала (объём инвестиций – 600 млн. рублей).

9. 03 июля достигнута договорённость между Правительством Ульяновской области, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», ОАО «Сбербанк России» и компанией «Линдаб Билдингс» (Швеция) о строительстве на территории промзоны «Заволжье» высокотехнологичного производственно-складского комплекса.

10. 09 июля подписано соглашение с ООО «Симбирск Фарм» (г. Ульяновск). Планирует реализовать проект по строительству завода по производству уникальной госпитальной упаковки лекарственных средств в Ульяновской области. Объем инвестиций – 800 млн. рублей, количество рабочих мест – 90.

11. 02 августа подписано соглашение о создании производства сварочной проволоки и учебного центра с турецкой компанией «Майджем» (Трой Групп, Турция, 17-20 млн. евро, 120 рабочих мест).

12. 19 сентября подписано соглашение с ЗАО «ХК «Капитал» (г. Лениногорск). Планирует реализовать проект по строительству промышленного комплекса под размещение предприятий на промышленной зоне «Заволжье». Объем инвестиций – 550 млн. рублей, количество рабочих мест – 100.