Отчёт о выполнении плана мероприятий Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы

Министерством экономического развития Ульяновской области проведён мониторинг реализации мероприятий Программы по состоянию на конец 1-го полугодия 2014 года.

1. Мероприятия плана, которые были РЕАЛИЗОВАНЫ:

По основным стратегическим направлениям развития области реализовано:

1.1. Проведение новой активной промышленной политики через развитие  кластеров, в том числе:

1.1.1. в транспортно-логистическом кластере:

- В рамках создания терминально-логистического центра на базе международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» ведётся строительство складского комплекса класса А для снабжения первых резидентов ПОЭЗ. Срок реализации 1-ой очереди проекта - декабрь 2014 года.

- Разработана проектная документация на реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Ульяновск (Баратаевка)».

- Завершена реконструкция здания аэровокзала аэропорта им. Н.М.Карамзина.

1.1.2. в авиационном кластере:

- С целью продвижения на рынке самолёта Ту-204СМ Правительством Ульяновской области направлен ряд писем в Правительство РФ по вопросу государственной закупки данного самолёта,  проведены рабочие встречи с Д.О.Рогозиным, М.В.Бабичем, руководством Министерства промышленности и торговли РФ.

- ЗАО «Авиастар-СП» в конце 2014 года планируется сдача заказчику первых двух самолетов Ил-76МД-90А, изготовленных в рамках государственного контракта.

- С января 2014 года на базе ОГОБОУ СПО Ульяновский авиационный колледж начала работать «Молодёжная авиационная академия».

- Проведён областной конкурс на лучшую авиамодель среди членов Лиги юных авиаторов и областной  конкурс историко – исследовательских работ по истории авиации и воздухоплавания.

1.1.3. в кластере строительных материалов:

- В реестр инвестиционных проектов входит 27 проектов по развитию  производства строительных материалов. На 2014 год запланировано завершение реализации следующих проектов: кирпичное производство на УКСМ;  Сенгелеевский цементный завод;  производство сухих смесей ГК «Юникс»;  завод крупнопанельного железобетона.

- Подписано инвестиционное соглашение с компанией ООО «Промышленный альянс» по строительству завода по производству сухих строительных смесей в п. Красный гуляй.

- Реализуется  «Программа модернизации ООО ПФ «Инзенский ДОЗ».

- В 1-ом полугодии 2014 года производство пиломатериалов составило в объёме 56,5 тыс. куб. м. (темп роста к аналогичному периоду – 101,1%),  профилированного бруса - 1,9 тыс. куб.м. (118,7%), клеёного бруса  - 16,2 тыс. куб.м. (120%).

.- Проведён аукцион на получение права пользования недрами месторождения строительного камня Елшанка и Риновского месторождения в Тереньгульском районе.  Выданы лицензии на разработку данных месторождений.

1.1.4. в агропромышленном кластере:

- В реестр инвестиционных проектов входит 19 проектов по развитию  агропромышленного комплекса. В 1 полугодии 2014 года:

1) Реализован 1-ый этап инвестиционного проекта «Строительство свинофермы на 1260 продуктивных свиноматок с замкнутым циклом производства, кормоцехов на 5 тонн мяса в час» ООО «РОС - Бекон».

2) Реализован проект «Строительство завода по сборке пеллетных котлов и производству пеллет» на территории муниципального образования «Старомайнский район» ООО «Лесная нива».

3) Активно ведутся предпроектные работы на инвестиционных площадках следующих проектов:

«Организация агропромышленного комплекса по возделыванию  и переработке сои в Ульяновской области» ООО «Симбирск Соя»,

«Строительство на территории Ульяновской области маслоэкстракционного завода» ООО «Легенда»,

«Строительство маслоэкстракционного завода по переработке рапса и подсолнечника» ООО «Якушкинское масло».

- На территории региона реализуется ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Из федерального бюджета в 2014 году предусмотрено финансирование в сумме 89 млн. 945 тыс. руб.

- На базе ООО «Инзенское техническое предприятие» по разработанным новым конструкциям освоено производство дисковых плугов с шириной захвата от 2,5 метра до 8.

- По заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на территории региона выполняется 7 научно-исследовательских проектов в сфере АПК.

1.2. Создание благоприятной среды для развития бизнеса и привлечения масштабных инвестиций в экономику области:

- По состоянию на 01.07.2014 областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов включал 161 инвестиционный проект, в том числе:

39 включены в нулевую группу (реализация завершена, дальнейшее расширение и модернизация производства не планируется);

16 включены в первую группу (реализация завершена, планируется дальнейшее расширение и модернизация производства);

88 проектов включено во вторую группу (активная фаза реализации);

18 проектов включено в третью группу (проекты, предполагаемые к реализации).

- Общий инвестиционный портфель составляет 218,06 млрд. рублей,  общая численность рабочих мест, предполагаемая к созданию по всем проектам – 40633, суммарные ожидаемые налоговые поступления –13,604 млрд. руб./год (данные по всем группам реестра, включая приостановленные проекты). По состоянию на 01.07.2014  в результате реализации инвестиционных проектов было создано 1573  новых рабочих мест.

- За 1-е полугодие 2014 года состоялось открытие следующих объектов и подписаны следующие  инвестиционные соглашения:

соглашение о сотрудничестве в создании индустриального парка на территории промышленной зоны «Карлинская» с компанией «Дега АГ» (Швейцария),

закладка первого камня в строительство завода по производству шин компании Bridgestone,

открытие спортивного комплекса ЗАО «Волга Спорт Арена» (ледовый дворец),

соглашение о сотрудничестве в области привлечения инвестиций с ЗАО «Международный центр развития инноваций» и трехсторонний меморандум о взаимопонимании и инвестиционной деятельности между ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», ЗАО «Международный центр развития инноваций» и китайской компанией «Модена»,

открытие завода по производству низковольтного коммутационного оборудования ОАО «Фирэлек» (компания LeGrand),

соглашение с «Аккор Груп» (Франция) о реализации инвестиционного проекта по строительству и функционированию в Ульяновске гостиницы международного бренда «Ibis»,

соглашение с компанией «СиСиЭй Инжиниринг»/«Сетконс» по строительству на промзоне «Заволжье» учебного центра по управлению инвестиционными и строительными проектами (проводятся работы по обеспечению дальнейшего финансирования строительства инфраструктуры промышленной зоны),

закладка первого камня в строительство завода по производству автокомпонентов компании NEMAK,

открытие завода по производству древесных гранул ООО «Лесная нива»,

соглашение с ООО «ХелиПорт» о строительстве мультиформатного вертолётного центра,

протокол о намерениях с компанией Декатлон в реализации инвестиционного проекта строительства гипермаркета спортивных товаров,

соглашение с ООО «Даркат» о строительстве логистического комплекса,

соглашение между  ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет» и ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» о реализации проекта «Высокоэффективный МИП», позволяющее развивать высокоэффективные проекты ВУЗа с привлечением частных инвестиций. Локализация аналогичных проектов планируется во всех ВУЗах Ульяновской области.

- Проведены работы по оформлению и изъятию земель под вторую очередь портовой особой экономической зоны (520 га). Работы по развитию её инфраструктуры будут проводиться в 2015-2016 годах. В настоящее время резидентами портовой особой экономической зоны являются: Волга-Днепр Техникс Ульяновск, ФЛ Техникс Ульяновск, Авиационный завод Витязь, Интеравионика, ААР-Рус, Промтех Ульяновск. Также ведутся работы с Ростехнологией по привлечению резидента по изготовлению самолётов средней вместимости.

- На территории Ульяновской области реализуется пилотный проект по внедрению Стандарта развития конкуренции.

- На базе ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» открыт ресурсный центр в сфере металлообработки, нефтепереработки и авиастроения.

1.3. Развитие инновационной экономики:

- Разработан проект соглашения о сотрудничестве Правительства Ульяновской области и Фонда инфраструктурных и образовательных программ по стимулированию спроса на инновационную нанотехнологическую продукцию. В настоящее время проект проходит стадию согласования.

- Состоялось открытие Центра молодёжного инновационного творчества «Воплощение».

- Создан Научно-образовательный инновационно-технологический Консорциум ВУЗов, научных организаций, конструкторских и технологических бюро промышленных предприятий Ульяновской области, в состав которого входят 17 организаций Ульяновский области.

- Проведена работа по развитию индустриальных парков на базе ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод», ОАО «Комета» и ЗАО «Авиастар-СП».

- Реализовывался проект развития инновационного территориального кластера «Ядерно-инновационный кластер города Димитровград Ульяновской области».

1.4. Развитие инфраструктуры

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы областным бюджетом Ульяновской области в 2014 году предусмотрено выделение субсидий бюджетам муниципальных образований в сумме 12188,13581 тыс. рублей. В 1 полугодии 2014 года освоено 9110,13581 тыс. рублей (74,8 % от общего лимита финансирования).

- В рамках подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы на 2014 год утверждены мероприятия по строительству газораспределительных сетей в общем объёме финансирования 5881,0 тыс. рублей. За первое полугодие освоено 1938,0 тыс. рублей.

- Проведена реконструкция трансформаторной станции ПС 110/35/10 кВ «Чердаклы».

- Осуществлялось строительство главной понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ в промышленной зоне «Заволжье».

- Осуществлялось строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 на территории промышленной зоны «Заволжье».

- Осуществлялась реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-220/110/10 «Кременки» в целях обеспечения резидентов промышленной зоны «Новоульяновск» электрической энергией мощностью 40 МВт.

- Осуществлялось строительство третьего магистрального газопровода-отвода «Сызрань – Ульяновск» (завершение строительства запланировано на октябрь 2014 года).

- Продолжаются работы по разработке проектной документации на строительство обхода города Димитровграда протяжённостью 20,1 км. Завершить проектирование данного участка  планируется в 2015 году.

1.5. Обеспечение высокого качества жизни населения:

- Реализован комплекс мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда медицинских работников медицинских организаций, находящихся в ведении Ульяновской области.

- По итогам конкурсного отбора в 2014 году 6 семей получат выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.

- Реализовывалась Комплексная программа развития системы отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области на 2012-2014 годы.

- С целью популяризации рабочих профессий проведён ежегодный Арт-Профи слёт «Профессии будущего» в рамках регионального этапа Всероссийской программы Арт-Профи Форум.

- Проведён конкурс социально-образовательных проектов обучающихся образовательных учреждений Ульяновской области в рамках XIV областной акции «Я гражданин России».

- Создан и постоянно функционирует кабинет на базе ОГАУ МФЦ Ульяновской области, где гражданам  предоставляется бесплатная юридическая помощь.

- Сформированы и утверждены рабочие группы по реализации проекта «Музей СССР».

- Утверждены органы исполнительной власти Ульяновской области ответственные за реализацию проекта создания кластера креативных индустрий, назначена управляющая компания проекта, утверждён состав Совета кластера.

- Реализован ряд  проектов по популяризации имени А.А.Пластова.

- Создан кластер информационных технологий Ульяновской области и разработан пошаговый план его развития.

- Подготовлен проект государственной программы «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области на 2015-2019 годы».

- С начала текущего года на территории Ульяновской области создано 12 036  рабочих мест, что составляет 57,8 % от годового плана. Доля рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, составляет 14,3 %. Трудоустроены  6547 человека (69 % от плана).

- К профессиональному обучению  приступили 163 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет (по плану – 300 женщин в год).

- Оборудованы рабочие места и трудоустроено на них 78 инвалидов.

- Для укрепления материально-технической базы Областного клинического противотуберкулёзного диспансера приобретен компьютерный томограф по ПНП «Здоровье» на сумму 19,0 млн. рублей.

- Велись работы по строительству перинатального центра на базе ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница». На эти цели Ульяновской области выделено 2017,0 млн. рублей, софинансирование из областного бюджета - 504,4 млн. рублей, в т.ч. на 2014 год – 129,071 млн. рублей.

- В 2014 году введено жилья: 27,9 тыс. кв.м. - микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе, 12,86 тыс.кв.м. - северная часть квартала «Б» в микрорайоне «Искра», в мае 2014 года начато строительство первого жилого дома (8 квартал в Заволжском районе), запланировано строительство 67,2 тыс. кв.м. жилья в микрорайоне «Запад-2» и 2,7 тыс. кв.м. в Квартал 17 «Юг» в Железнодорожном районе. Всего ввод жилых помещений за 1 полугодие 2014 года составил 269, 825 тыс. кв.м.

# - Проведена подготовительная работа по заключению соглашения с Нижним Новгородом и Республикой Татарстан в сфере обеспечения транспортной доступности и размещения болельщиков и участников соревнований при проведении Чемпионата мира по футболу-2018.

2. Мероприятия плана, которые РЕАЛИЗОВАНЫ ЧАСТИЧНО

- Выполнение отраслевых целевых показателей ускоренного социально-экономического развития Ульяновской области. Общее замедление экономического роста сказывается на основных макропараметрах. В связи с этим, ряд целевых ориентиров 2014 года пересмотрены в сторону понижения. Речь идет о показателях промышленного производства и его составляющих, заработной платы, сельского хозяйства, уровня инфляции.

3. Мероприятия плана, которые НЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ:

- В соответствии с государственной программой Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы по причине отсутствия финансирования не реализованы следующие мероприятия:

обеспечение оказания государственной поддержки организациям авиационной промышленности в сфере технического перевооружения и модернизации производства,

финансирование строительства инфраструктуры промышленной зоны «Новоспасская» (по плану Программы – 2014-2015 годы),

осуществление ежегодного предоставления субъектам малого предпринимательства, отнесенным к малым инновационным предприятиям, субсидий в целях компенсации затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

возмещение затрат, связанных с уплатой  процентов по кредитам, предоставленным в целях финансового обеспечения строительства или модернизации существующего производства  строительных материалов.

- Приобретение автобусов в рамках обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области перераспределено на 2017-2018 годы (причина – отсутствие финансирования в областном бюджете и отсутствие на данный период утверждённых правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на закупку автобусов).

- Строительство лечебных корпусов ГУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер», ул. Металлистов, 28 (по плану: 2013-2015 годы, причина - отсутствует финансирование).

- Учитывая, отсутствие необходимых средств в дорожном фонде Ульяновской области, а также финансовой помощи со стороны федерального центра не предоставляется возможным приступить к реализации следующих мероприятий в 2014 году:

ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первой очереди мостового перехода через реку Волгу (по плану – срок завершения работ 2015 год),

реконструкция автодороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» (по плану – срок завершения работ 2015 год),

строительство развязки на левобережном подходе мостового перехода «Президентский» (по плану – срок завершения работ 2015 год),

- Формирование инфраструктуры промышленной зоны «Новоульяновск» (по плану: 2013-2015 годы, причина – отсутствие финансирования).

- Реконструкция трансформаторной станции ПС 110/10 кВ «Восточная» (в связи с корректировкой инвестиционной программы Филиала ОАО «МРСК Волги» «Ульяновские распределительные сети» выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 2016-2020 годы).

- Реконструкция газораспределительной станции ГРС-38 в целях газоснабжения резидентов промышленной зоны «Заволжье» и портовой особой экономической зоны (срок по плану – 2013,2014 годы). Проводится взаимодействие с ОАО «Газпром» по вопросу  включения реконструкции ГРС-38 и ГРС-52 в план капитальных вложений 2015 года.

- Обеспечение строительства газопровода высокого давления от промышленной зоны «Заволжье» до с. Енганаево для газоснабжения резидентов портовой особой экономической зоны.

- Строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 220 кВ от Ульяновской ТЭЦ-2 до правобережной части г. Ульяновска (срок реализации смещён на 2019 год).

- Реконструкция трансформаторной станции ПС-110 кВ «Луговая» (срок реализации смещён на 2020 год).

- Реконструкция трансформаторной станции ПС-110 кВ «Рязаново» (срок реализации смещён на 2019-2024 годы).

- Реконструкция трансформаторной станции ПС 110/35/10 кВ «Озерки» (выполнение работ перенесено на 2020-2024 годы).

- Реконструкция двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ «Димитровград - ТЭЦ-2» (выполнение работ перенесено на 2018-2024 годы).

- Строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ «Мирный - промышленная зона «Заволжье» (выполнение работ перенесено на 2020-2023 годы).

- Строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ и главной понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ в промышленной зоне «Карлинская» (выполнение работ перенесено на 2016 год).

Выводы:

1) Из 158 мероприятий Плана:

134 (85 %) - реализовываются согласно плану,

1 (1%) – реализовываются частично,

23 (14%) - не были реализованы.

2) Также Министерством экономического развития  Ульяновской области проведён мониторинг достижения целевых параметров стратегического развития Ульяновской области, заложенных в Программе. Это 11 макроэкономических показателей.

По итогам реализации за 1-е полугодие 2014 года:

индекс промышленного производства - 93,6 % (по плану в 2014 году – 106 %, большая вероятность, что по итогам года данный показатель не будет достигнут),

индекс продукции сельского хозяйства – 85,6 % (по плану в 2014 году - 105,6 %). По прогнозу Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области по итогам 2014 года объем продукции сельского хозяйства не выйдет на положительную траекторию - 95%.

индекс физического объёма оборота розничной торговли - 100 % (по плану в 2014 году - 101,6 %),

индекс физического объёма инвестиций в основной капитал – 105 % (по плану в 2014 году – 110 %, реально оценить достижение показателя возможно только по итогам года),

строительство жилых домов – 269,8 тыс.кв.м. (по плану в 2014 году - 713 тыс.кв.м.). По итогам 1 полугодия 2014 года введено почти 40% от годового плана сдачи жилья,

доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума – 17,5 % по итогам 1-го квартала 2014 года (по плану за 2014 год – 14,8 %, не выполняется),

отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по Ульяновской области к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ульяновской области – 3,1 (по плану - 3,0, выполняется).

По оставшимся 4-м показателям информация будет представлена по итогам 2014 года ввиду специфики их расчёта.