**Отчёт о выполнении в 2014 году**

**«Программы социально-экономического развития**

**Ульяновской области на 2013-2015 годы»**

В рамках реализации Закона Ульяновской области от 02.12.2013 № 220-ЗО «Об утверждении Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы» Министерством экономического развития Ульяновской области проведён мониторинг выполнения указанной Программы за 2014 год.

В соответствии с Порядком подготовки отчёта о выполнении указанной Программы отчёт включает анализ выполнения целевых параметров социально-экономического развития Ульяновской области за рассматриваемый период и мониторинг выполнения Плана мероприятий по реализации программы.

1. В части достижения в 2014 году 11 целевых макроэкономических параметров стратегического развития Ульяновской области, заложенных в Программе, наблюдается следующая ситуация:

индекс промышленного производства – 100,7 % (по плану в 2014 году – 106%). В прогнозных показателях практически на протяжении всего 2014 года учитывалась большая вероятность, что по итогам года указанный показатель не будет достигнут. Это связано, прежде всего, с объективными причинами: 2014 год для экономики России характеризовался замедлением темпов роста, Минэкономразвития Российской Федерации в течение года несколько раз корректировало все основные макроэкономические прогнозы. Однако, несмотря на определённые опасения в части промышленного производства, год завершён положительно, с индексом 100,7%. Объём промышленного производства в абсолютных значениях превысил 215 млрд. рублей, что на 18,5 млрд. рублей больше, чем в 2013 году;

рост валового регионального продукта – 100% (целевой показатель – 105%). Недостижение целевого значения напрямую связано со снижением индекса промышленного производства;

индекс продукции сельского хозяйства – 96,5 % (по плану в 2014 году – 105,6 %), объём продукции сельского хозяйства всех производителей составил 30,6 млрд. рублей. Положительной динамики в сельском хозяйстве нет в связи с отрицательными показателями в животноводстве: производство мяса составило 80,9%, молока – 87%, яиц – 83,5% (к 2013 году);

индекс физического объёма оборота розничной торговли – 101,1% (по плану – 101,6 %), оборот розничной торговли в 2014 году составил 163052,8 млн. рублей. Можно сказать, что целевое значение практически достигнуто;

индекс физического объёма инвестиций в основной капитал – 103,2% (по плану – 110%). При этом целевой параметр объёма инвестиций в основной капитал на 2014 год выполнен, за год в области привлечено 82,2 млрд. рублей инвестиций;

строительство жилых домов – 718,8 тыс. кв. м (по плану в 2014 году – 713 тыс. кв. м). По итогам 2014 года плановые показатели превышены на 1%. На территории Ульяновской области сдано в эксплуатацию 2564 жилых дома (10891 квартира). Застройщиками введено 48 жилых домов эконом-класса общей площадью 204 тыс. кв. м, что составляет 28,4% в общем вводе жилых домов по области;

удельный вес крупных и средних организаций, получивших прибыль – 70% (целевой показатель – 80,1%). С прибылью сработали 315 организаций, общая сумма их прибыли составила 17 млрд. рублей;

доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2014 года – 12% (по плану за 2014 год – 14,8 %). Значение целевого показателя достигнуто;

отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по Ульяновской области к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ульяновской области – 2,7 (по плану – 3,0). Значение целевого показателя не достигнуто. Общее сдержанное социально-экономическое развитие региона привело к замедлению темпов роста зарплаты. На фоне прогрессирующей инфляции он снизился с 101,5% в ноябре до 101% по итогам года;

средняя продолжительность жизни увеличилась до 71,4 года (целевое значение – 70,5).

По показателю «общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя» информация не может быть представлена ранее июня 2015 года ввиду специфики расчёта.

Считаем необходимым отметить, что по всем показателям, которые не достигли своего целевого ориентира, отмечается положительный рост по отношению к 2013 году (за исключением ВРП и продукции сельхозпроизводства). Недостижение значений отдельных целевых показателей вызвано объективными неблагоприятными для российской экономики внешними условиями.

2. В части исполнения Плана программных мероприятий

План мероприятий «Программы социально-экономического развития

Ульяновской области на 2013-2015 годы» (далее – Программа) состоит из основных блоков, характеризующих развитие экономики и уровень жизни населения Ульяновской области. Оценка проводилась по степени реализации и количеству реализованных мероприятий внутри каждого блока. Совокупная оценка исполнения Плана проведена исходя из средней исполнительности по всем блокам программных мероприятий. Наибольшее количество мероприятий, подлежащих исполнению, сосредоточены в блоках образования, здравоохранения и социальной сферы. Далее приведены наиболее значимые мероприятия в разрезе каждого блока, реализованные в 2014 году в соответствии с Планом Программы.

1. Блок промышленности и транспорта:

заключение контракта на изготовление 39 самолетов Ил-76МД-90А на ЗАО «Авиастар-СП». В IV квартале 2014 года самолет Ил-76МД-90А был передан ТАНТ им. Бериева;

в целях развития внутренних региональных перевозок проводились мероприятия, связанные с продвижением на рынке самолёта Ту-204СМ;

в соответствии с Соглашением о намерениях по совместной реализации жилищной программы ЗАО «Авиастар-СП» от 10.06.2011 № 118-ДП, заключённым между Правительством Ульяновской области, ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация», ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «Сбербанк России», с целью привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятиях авиационной отрасли, реализуется жилищная программа, согласно которой ЗАО «Авиастар-СП» субсидирует часть первоначального взноса по ипотечному кредиту сотрудникам предприятия за счёт налоговой льготы, предоставленной Правительством Ульяновской области;

в рамках создания терминально-логистического центра на базе международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» реализуется проект компании ООО «ААР Рус» по созданию на территории портовой особой экономической зоны (далее – ПОЭЗ) логистического центра для осуществления поставок в Россию авиационных запасных частей и компонентов, а также хранения товаров резидентов ПОЭЗ и других компаний;

завершена реконструкция здания аэровокзала аэропорта им. Н.М.Карамзина, разработана проектная документация на реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Ульяновск (Баратаевка)».

1. Блок инвестиций и инноваций:

в 2014 году Ульяновская область заняла 2-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации среди 20 испытуемых регионов в оценке бизнесом эффективности деятельности органов власти;

с целью развития конкуренции, улучшения конкурентной среды, совершенствования реализации антимонопольной политики на территории Ульяновской области распоряжением Губернатора Ульяновской области от 12.09.2013 № 342-р утверждён Стандарт развития конкуренции в Ульяновской области;

за 2014 год на территории Ульяновской области создано 21275 рабочих мест или 102,2% от годового плана (20820 рабочих мест). При этом доля рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов – 18,4% (3913 единиц). Наибольшее количество рабочих мест в рамках инвестпроектов создано в г. Ульяновске (1512), г. Димитровграде (612), Чердаклинском (336) и Барышском (243) районах. Доля малого и среднего бизнеса в общем количестве созданных рабочих мест – 69,8% (14857 рабочих мест);

в рамках развития инфраструктуры промышленных зон и ПОЭЗ на территории Ульяновской области:

а) портовая особая экономическая зона. В августе 2014 года зарегистрировано открытое акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», с функциями управления. Учредителями указанного общества являются от Российской Федерации – ОАО «ОЭЗ», от Ульяновской области – АО «Корпорация развития Ульяновской области». В 2014 году запроектированы объекты 1-й очереди 1-го пускового комплекса: объекты коммунальной зоны, таможенной зоны и инженерной инфраструктуры, строительно-монтажные работы по инженерной инфраструктуре. Закончено строительство ограждения территории ПОЭЗ. Начато строительство объектов внутренней инфраструктуры – сети электроснабжения, коммунальной зоны, автодорожной инфраструктуры, рулёжной дороги.

б) промышленная зона «Заволжье». Привлечены следующие резиденты:

завод по производству стальных дверей ООО «Тореадор» – объём инвестиций 100 млн. рублей, 70 рабочих мест;

ООО «Холдинговая компания «Капитал» (Нижнекамск) – проект по строительству производственного корпуса. Объём инвестиций 550 млн. рублей, из них 300 млн. рублей – в первую очередь проекта. Планируется создать 300 рабочих мест;

проект по производству медицинских препаратов ООО «СимбирскФарм» (Самара) с объёмом инвестиций 800 млн. рублей, будет создано 90 новых рабочих мест;

проект по строительству инжинирингового центра и гостиницы компании «СиСиЭй» (Германия), объём инвестиций 680 млн. рублей;

проект по строительству завода по производству электросварочной проволоки компании «Майджем» (Турция), объём инвестиций 17-20 млн. евро, 120 новых рабочих мест;

проект по строительству инновационного Центра изучения питания домашних животных компании «Марс» (США) с объёмом инвестиций 800 млн. рублей.

В 2014 году завершено строительство объектов инфраструктуры 3-й очереди промышленной зоны с участием кредитных средств ОАО «Сбербанк России», построены: технический водопровод, бытовой водопровод, газопровод, электрические сети, хозяйственно-бытовая канализация и ливневая канализация, два ливненакопителя. Эти сети позволяют полностью обеспечить инженерной инфраструктурой заводы «Бриджстоун», «ДМГ Мори Сейки» и «Немак» и других резидентов промышленной зоны (далее – ПЗ) «Заволжье». Также данной инфраструктурой обеспечены свободные участки, располагающиеся рядом с участками существующих резидентов ПЗ «Заволжье».

С целью финансирования строительства объектов инфраструктуры 1-го этапа 4-й очереди ПЗ «Заволжье» для новых резидентов 26 декабря 2014 года заключён новый кредитный договор между АО «Корпорация развития Ульяновской области» и ОАО «Сбербанк России».

в) промышленная зона «Карлинская». 04 апреля 2014 года в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева подписано соглашение между Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым и директором компании «Дега АГ» (Швейцария) о создании в Ульяновской области на территории ПЗ «Карлинская» частного индустриального парка «Дега парк «Ульяновск». Это будет первый частный индустриальный парк типа «гринфилд» вне центральных регионов России с общей площадью около 300 гектаров. Площадку предполагается зонировать в соответствии с типом деятельности будущих резидентов. На территории парка будут выделены зоны промышленного производства, ритейла, логистики, деловой застройки, а также размещён современный дата-центр. Реализацией проекта на территории региона будет заниматься созданная и зарегистрированная на территории Ульяновской области дочерняя компания «Дега АГ»–ООО «Парк Ульяновск». С ООО «Парк Ульяновск» подписан договор купли-продажи земельных участков для формирования индустриального парка.

Привлечены 2 проекта по строительству логистических центров: ООО «Пивная компания «Даркат» (г. Казань) с объёмом инвестиций в размере 600 млн. рублей и 200 рабочими местами и «Зеон» (г. Ульяновск) – объём инвестиций – 300 млн. рублей, 400 рабочих мест.

Реализовывался проект развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда.

1. Блок топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальных услуг и строительства:

подпрограмма «Чистая вода» государственной [программы](consultantplus://offline/ref=82E6DDA2BE48DCF2D73E956EBA2EFB3DBDD1C155923758B654FF6B985A462E8C06DFBA0F367F4DEDBCF9C5G1OEK) Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/411-П, на которую предусмотрены средства областного бюджета Ульяновской области в сумме 12,2 млн. рублей;

в рамках подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 год утверждены мероприятия по строительству газораспределительных сетей в общем объёме финансирования 5,8 млн. рублей. В соответствии с утверждённым перечнем мероприятий государственной программы были выполнены запланированные работы, необходимые для строительства внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления в Инзенском, Кузоватовском, Тереньгульском районах и межпоселкового газопровода высокого давления в Радищевском районе. Также выполнены проектные работы в с. Коромысловка Кузоватовского района и проведена государственная экспертиза в с. Красноборск и с. Назайкино Тереньгульского района;

проведена реконструкция трансформаторной станции ПС 110/35/10 кВ «Чердаклы»;

строительство главной понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ в ПЗ «Заволжье»;

строительство двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 на территории ПЗ «Заволжье»;

реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-220/110/10 «Кремёнки» в целях обеспечения резидентов ПЗ «Новоульяновск» электрической энергией мощностью 40 МВт;

завершено строительство третьего пускового комплекса газопровода-отвода «Сызрань – Ульяновск»;

разработка проектной документации на строительство обхода Димитровграда протяжённостью 20,1 км;

в рамках Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/410-П, выделено бюджетных средств (областного, федерального и муниципальных) 11,6 млн. рублей. В 12 муниципальных образованиях Ульяновской области было предоставлено 20 свидетельств на право получения социальной выплаты, предоставлена 1 дополнительная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребёнка на общую сумму 1,03 млн. рублей. Выдано 6 свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений.

IV. Блок агропромышленного комплекса

Из мероприятий данного блока наибольшее внимание следует уделить привлечению инвесторов в агропромышленный комплекс области. Так, в 2014 году осуществлялась реализация проекта по строительству свинофермы ООО «РОС-Бекон», строительству маслоэкстракционного завода по переработке рапса и подсолнечника ООО «Якушкинское масло». Начаты проекты ООО «Дворцовый ряд – Агро 1» по созданию альтернативной товаросопроводительной сети «Фермерский базар» на территории Ульяновской области, организация промышленно-логистического комплекса по транспортировке и переработке сои на инвестиционной площадке в с. Средняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области.

Кроме того, проводились следующие мероприятия:

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В 2014 году в данном мероприятии участвовало 22 муниципальных образования Ульяновской области. Получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 64 семьи (при плане – 42), в том числе – 25 работников АПК, из числа молодых специалистов – 96 семей (при плане – 93), в том числе – 85 работников АПК;

в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П, в пределах выделенного бюджетного финансирования;

в рамках развития газификации и водоснабжения в сельской местности введено в эксплуатацию 29,21 км газовых сетей (в Вешкаймском, Николаевском, Павловском, Ульяновском, Мелекесском районах) и 20,97 км локальных водопроводов (в Николаевском и Инзенском районах);

в рамках мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, установлено 49 детских площадок в 19 муниципальных образованиях Ульяновской области;

на базе ООО «Инзенское техническое предприятие» по разработанным новым конструкциям освоено производство дисковых плугов с шириной захвата от 2,5 до 8 м. Агрегаты предназначены для основной обработки почвы, разделки пласта многолетних трав, подготовки почвы после уборки урожая пропашных и зерновых культур;

на базе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени П.А.Столыпина в соответствии с утверждённым учёным советом академии планом НИР проводилась научно-исследовательская работа по направлениям, актуальным для субъектов агропромышленного комплекса в Ульяновской области.

V. Сфера природных ресурсов и охраны окружающей среды

В данном блоке отражены мероприятия, направленные на обеспечение инвентаризации, добычи и переработки природных ресурсов Ульяновской области.

В целях обеспечения сырьём организаций строительной отрасли Министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии проведены следующие мероприятия:

аукцион на получение права пользования недрами, выданы лицензии на разработку месторождений строительного камня Елшанка, Риновского, месторождения песка и песчаников в Тереньгульском районе, Безводовского месторождения в Кузоватовском районе, Шарловского в Вешкаймском районе Ульяновской области;

включены в Перечень участков недр по Ульяновской области для предоставления в пользование: Старокулаткинское месторождение мела (для производства извести), Давыдовское и Куроедовское месторождения мела в Николаевском районе, участок кирпичных глин Каменка в Новоспасском районе Ульяновской области. На геологическое изучение и разработку участка кирпичных глин Каменка выдана лицензия;

мероприятия, направленные на увеличение объёмов производства и реализации гнуто-клеёных и плоско-клеёных деталей мебели, клеёного бруса, производства пиломатериалов с использованием технологий глубокой переработки древесины. За отчётный период производство гнуто-клеёных и плоско-клеёных деталей мебели увеличилось на 33,3% и составило 28086 куб. м, выпуск клеёного бруса – на 13,3% (36,7 тыс. куб. м), производство пиломатериалов выросло на 113,4% и составило 146,7 тыс. куб. м.

VI. Блок образования:

реализация Комплексной программы развития системы отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области на 2012-2014 годы, включающая летний оздоровительный отдых, проведение семинаров, фестивалей художественного творчества, спортивных мероприятий, турниров, спартакиад и других массовых мероприятий для детей и подростков, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

осуществление переподготовки и повышения квалификации авиационных специалистов России, зарубежных авиакомпаний и лётно-методического обеспечения деятельности авиапредприятий гражданской авиации в Авиационном учебном центре на базе ВГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»;

с целью осуществления подготовки квалифицированных кадров для сельскохозяйственной и транспортной отраслей в областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Механико-технологический колледж р.п. Старая Кулатка создан учебный центр профессиональных квалификаций;

в областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Ульяновский медицинский колледж осуществлён приём по вновь открытой специальности «Акушерское дело»;

областным государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности» получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по трём дополнительным специальностям;

обновлено учебно-производственное оборудование в Ульяновском авиационном колледже, позволяющее вести подготовку квалифицированных специалистов для отрасли «Авиастроение» в соответствии с профессиональными и федеральными государственными образовательными стандартами на средства, полученные в результате победы Ульяновской области в конкурсном отборе по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования в Авиастроительном кластере» (17 млн. рублей);

отремонтировано 14 спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, приобретено 20 спортивных площадок для подготовки сдачи нормативов ВФСК ГТО, перепрофилировано 6 аудиторий для занятий физкультурой и спортом, приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 20 общеобразовательных организаций в рамках комплекса мероприятий по созданию условия для занятий физической культурой и спортом. Число обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, увеличилось с 56,3% до 73,3%;

в рамках реализации госпрограммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П, проводился капитальный и текущий ремонт в зданиях муниципальных организаций общего и дошкольного образования, а также в детском оздоровительно-образовательном центре «Юность». Финансовые средства, направленные в 2014 году из всех уровней бюджетов (федерального, областного, муниципальных), составили 853,9 млн. рублей;

в 2014 году в Ульяновской области было введено 2810 новых мест для детей дошкольного возраста за счёт: строительства новых зданий детских садов, возврата зданий бывших детских садов в действующую сеть после капитального ремонта и реконструкции, приобретения зданий и помещений для размещения детских садов. Показатель «Охват детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования» по итогам 2014 года составил 82%, в возрастной категории от 3-х до 7-и лет – 98%;

в соответствии с Законом Ульяновской области от 31.08.2013 №157-ЗО «О мерах социальной поддержки, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций» за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области оказывалась финансовая поддержка талантливым молодым людям, осуществляющим активную научную деятельность. В первом полугодии 2014 года стипендию Губернатора Ульяновской области получали 890 человек, во втором – 361 человек, за научные достижения стипендию Губернатора Ульяновской области получали 20 студентов и аспирантов.

1. Блок социальной сферы:

в Программе создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области на период до 2020 года установлены плановые показатели прироста высокопроизводительных рабочих мест;

проводился мониторинг создания новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований Ульяновской области и отраслевых министерств, а также анализ работы по повышению уровня оплаты труда;

в целях реализации трудовых прав работников заключено трёхстороннее соглашение между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей Ульяновской области и Правительством Ульяновской области, предусматривающее доведение среднемесячной начисленной заработной платы работников в течение 2014-2015 годов до размера не ниже среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в Ульяновской области, а также обеспечение минимального размера оплаты труда работникам организаций в размере не ниже величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения в Ульяновской области;

в рамках реализации ведомственной целевой программы по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет прошли обучение 305 женщин (101,7% к плану);

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов в течение года были трудоустроены 170 человек (100% от запланированного) на специально оборудованные (оснащённые) рабочие места. В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2014 году впервые были трудоустроены 6 граждан-инвалидов, использующих кресла-коляски;

при содействии органов службы занятости были трудоустроены 12483 человека, из них 5497 учащихся, желающих работать в свободное от учёбы время. Уровень трудоустройства составил 70,7% от общего числа граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы. При содействии службы занятости профессиональное обучение прошли 1069 безработных граждан, из них трудоустроено 820 человек. Уровень регистрируемой безработицы по области за 2014 год снизился с 0,52% до 0,46%, коэффициент напряжённости на рынке труда – с 0,6 до 0,4 единицы.

1. Сфера информационно-коммуникационных технологий:

разработана и утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области от 11.04.2014 №249-пр концепция «О кластере информационных технологий на территории Ульяновской области»;

разработана и утверждена ведомственная целевая программа по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. В рамках её реализации:

разработан «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» (Региональный портал), обеспечивающий доступ граждан в электронной форме к 70 наиболее востребованным государственным и муниципальным услугам. Данная система проходит тестирование;

изготовлено 3000 универсальных электронных карт (далее – УЭК), обеспечено обслуживания 4000 УЭК. Подписан регламент взаимодействия между ОГБУ «Электронный Ульяновск» и Ульяновским отделением Сбербанка России для обеспечения бесперебойного приёма заявлений граждан и последующей выдачи УЭК. Обеспечено бесплатное размещение сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи;

созданы полноценные многофункциональные центры в Заволжском и Засвияжском районах г. Ульяновска, в Сурском районе, в г. Димитровграде, в с. Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области. Открыты 2 удалённых рабочих места в п.г.т. Новая Майна и Мулловка Мелекесского района Ульяновской области. Таким образом, на конец 2014 года работали 152 окна приёма заявителей, в том числе 2 удалённых рабочих места. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, составила 49%. В целом на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» за 2014 год было предоставлено 780223 услуги (с учётом работы удалённых рабочих мест органов и организаций);

начато внедрение типовой ведомственной информационной системы (далее – ТВИС), выполняющей задачу доставки электронных сообщений и имеющей возможность адаптации под нужды органа власти в зависимости от оказываемых услуг. ТВИС развёрнуты в 24 муниципальных образованиях Ульяновской области и 5 органах исполнительной государственной власти Ульяновской области. Система переведена в опытную эксплуатацию;

организовано подключение органов исполнительной государственной власти (далее – ИОГВ) и органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) муниципальных образований Ульяновской области к государственной информационной системе «О государственных и муниципальных платежах» (далее – ГИС ГМП);

к концу 2014 года, согласно отчёту Федерального казначейства, Ульяновская область вошла в число регионов, где до 20% администраторов начислений осуществляют реальное взаимодействие с ГИС ГМП (т.е. передачу реальных данных). При этом на настоящий момент завершили тестирование и готовы взаимодействовать с ГИС ГМП 53% администраторов начислений. Всего администраторов начислений в Ульяновской области более 1100 единиц;

проводились мероприятия, направленные на популяризацию ИКТ, выявление инициативной и талантливой молодёжи, создание кадрового резерва молодых специалистов в сфере ИТ-технологий, поддержку выпускников и учащихся технических специальностей, повышение престижа профессии ИТ-специалиста.

IX. Блок здравоохранения:

проводились мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников медицинских организаций, находящихся в ведении Ульяновской области. Средняя заработная плата за 2014 год в отрасли здравоохранения составила 17396 рублей (рост на 6,7% к 2013 году), средняя заработная плата врачей составила 29723 рубля (рост 4,7%), среднего медицинского персонала – 17234 рубля (рост 7,2%), младшего медицинского персонала – 10327 рублей (рост 12,4%);

открыты отделения кардиологии с палатами интенсивной терапии для оказания помощи больным с сосудистыми заболеваниями в г. Димитровграде Ульяновской области и на базе ГУЗ «Павловская ЦРБ». В государственных учреждениях здравоохранения открыто 24 кабинета первичной и вторичной профилактики сосудистых заболеваний, оснащённых системами суточного мониторирования артериального давления и сердечной деятельности (системы СМАД);

участие в Национальной программе по совершенствованию онкологической помощи населению способствовали улучшению ряда качественных показателей: доля взрослого населения Ульяновской области, охваченного профилактическими осмотрами, увеличена до 85,8%, увеличился уровень выживаемости больных онкологическими заболеваниями, одногодичная летальность по сравнению с 2013 годом снизилась с 30,6% до 29,8%;

в целях стабилизации эпидемической ситуации по туберкулёзу, снижения заболеваемости и смертности от туберкулёза в Ульяновской области в 2014 году реализованы мероприятия по обновлению парка флюорографических установок, закуплен компьютерный томограф. Отремонтированы диспансерные отделения на ул. Гагарина, д. 18 и Кирова, д. 4. Частичный ремонт выполнен в стационарных отделениях на ул. Металлистов, д. 28, проезде Инженерном, д. 3 и в детском отделении на ул. Оренбургской, д. 5, выполнено строительство пристроя к хирургическому корпусу на проезде Инженерном. Ежегодно население отдалённых поселений области обследуется в передвижных флюорографических установках. По итогам 2014 года диагностика туберкулёза при профилактических осмотрах улучшилась на 6%, количество запущенных форм туберкулёза снизилось по сравнению с 2013 годом на 14,6%;

создана трёхуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, обеспечивающая перемещение потоков пациентов с учётом их потребности в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. К ней отнесены 17 центральных районных больниц, межрайонные акушерские стационары и ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»;

в рамках трёхстороннего Соглашения между Минздравом России, ФФОМС и Правительством Ульяновской области начато строительство перинатального центра на территории ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница». В 2014 году заключено шесть контрактов на проектно-изыскательские работы, начаты мероприятия нулевого цикла;

Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым утверждён график выполнения мероприятий по реконструкции здания СОШ № 43 под филиал ГУЗ «Городская поликлиника №4», разработана проектно-сметная документация и направлена на экспертизу в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза», здание и земельный участок оформлены в государственную собственность;

в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П, реализовывался комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в настоящее время внедряется система непрерывного профессионального образования медицинских работников;

проведены тематические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни населения.

X. Сфера культуры:

реализовывались мероприятия проекта «Ульяновск – культурная столица Европы – 2020» совместно с Советом Европы и Фондом имени Роберта Боша, что позволило консолидировать организации, работающие в сфере культуры на территории Ульяновской области и завязать новые партнёрские отношения;

в соответствии с разработанным планом проводились мероприятия по развитию этнокультурного образования совместно с областными национально-культурными автономиями. Данные мероприятия направлены на формирование этнической идентичности, толерантности, культуры межнационального общения, профилактику межнациональных конфликтов. Обеспечивалась информационная поддержка проведения социально значимых мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ульяновской области. В 2014 году национальными общественными организациями при поддержке Правительства Ульяновской области проведено около 140 мероприятий (национальные праздники, дни культуры народов, форумы, фестивали, круглые столы и др.);

сделаны значительные шаги в направлении формирования в регионе «Кластера креативных индустрий Ульяновской области», Фонд «Ульяновск – культурная столица» стал управляющей организацией Кластера творческих индустрий, разрабатываются тактические документы по его реализации;

проводилась подготовка к проведению в Ульяновской области чемпионата мира по хоккею с мячом в 2016 году и реализация мероприятий, направленных на подготовку участия Ульяновской области в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Сдан в эксплуатацию крытый стадион с искусственным льдом на 5000 зрительских мест «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА» в г. Ульяновске. Завершено строительство бассейна ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет» «Буревестник», стадиона в г. Сенгилее, физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Новоульяновске и в р.п. Базарный Сызган, проведена модернизация стадиона «Строитель» в г. Димитровграде. Из областного бюджета выделены 6,0 млн. рублей на подготовку проектной документации реконструкции стадиона «Труд»;

проводились мероприятия, связанные с реализацией проекта культурно-туристского кластера «Музей СССР». Министерство культуры Российской Федерации выступило с предложением подготовить пакет документов по проекту «Музей СССР» для включения в ФЦП «Культура России (2011- 2018 годы)» и ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»;

проводились мероприятия в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие туризма в Ульяновской области». В 2014 году объём туристского потока на территорию Ульяновской области превысил 320,1 тыс. человек, из них 10,3 тыс. человек – иностранные туристы;

во исполнение Указа Президента Российской Федерации на территории Ульяновской области ведётся плановая (системная) работа по реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина;

в рамках празднования 120-летия со дня рождения А.А.Пластова завершены ремонтно-реставрационные работы здания Музея современного изобразительного искусства имени А.А.Пластова, общая сумма затрат на конец года составила 32,5 млн. рублей;

проводилась работа по повышению размера заработной платы работников государственных учреждений культуры Ульяновской области. За 2014 год средняя заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений культуры составила 13657,5 рублей (рост к уровню 2013 года на 26,0%) или 65,2% от средней заработной платы по региону (20950 рублей);

в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Культура в Ульяновской области» на 2014-2018 годы проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры Ульяновской области, по реализации приоритетных проектов отрасли «Культуры»: приобретено здание для ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области», выполнены ремонтные работы зданий муниципальных учреждений культуры, приобретено специализированное оборудование для ОГАУК «Областная детская школа искусств», ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области», ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова», ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова».

XI. Сфера развития правовой грамотности и правосознания граждан:

принят Закон Ульяновской области «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области»;

на базе областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» организовано оказание бесплатной юридической помощи населению в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области. Ежемесячно во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области проводятся дни оказания бесплатной юридической помощи. Информация об оказании бесплатной юридической помощи размещается на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;

увеличено количество обособленных рабочих мест в областном государственном казённом учреждении «Государственное юридическое бюро Ульяновской области» на территориях муниципальных образований Ульяновской области: в г. Ульяновске, г. Димитровграде и в районных центрах области: г. Инзе, г. Сенгилее, р.п. Новоспасское, р.п. Вешкайма, р.п. Чердаклы, р.п. Кузоватово, р.п. Тереньга;

в целях ориентирования лиц, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки в области юриспруденции в образовательных организациях высшего образования, и молодых юристов на оказание бесплатной юридической помощи населению и правовое просвещение населения проведён Четвёртый международный летний молодёжный форум «Юр-Волга».

Мероприятия Программы, которые не были реализованы в течение 2014 года:

предоставление субъектам малого предпринимательства, отнесённым к малым инновационным предприятиям, субсидий в целях компенсации затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, предоставленным в целях финансового обеспечения строительства или модернизации существующего производства строительных материалов;

приобретение автобусов в рамках обновления подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области;

строительство лечебных корпусов ГУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер» на ул. Металлистов, 28.

Ввиду отсутствия необходимых средств не представлялось возможным приступить в 2014 году к реализации следующих мероприятий:

ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса первой очереди мостового перехода через реку Волгу (по плану срок завершения работ – 2015 год);

реконструкции автодороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» (по плану срок завершения работ – 2015 год);

формирования инфраструктуры промышленной зоны «Новоульяновск» (перенесено на 2018 год);

формирования объектов инфраструктуры промышленной зоны «Новоспасская» ввиду отсутствия положительных решений инвесторов о размещении проектов на данной промышленной зоне (срок перенесён на 2018 год);

в связи с корректировкой инвестиционной программы Филиала ОАО «МРСК Волги» «Ульяновские распределительные сети» выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной станции ПС 110/10 кВ «Восточная» (перенесено на 2016-2020 годы);

реконструкции газораспределительной станции ГРС-38 в целях газоснабжения резидентов промышленной зоны «Заволжье» и портовой особой экономической зоны. Проводится взаимодействие с ОАО «Газпром» по вопросу включения данного объекта в план капитальных вложений организации на ближайший период;

строительства газопровода высокого давления от промышленной зоны «Заволжье» до с. Енганаево для газоснабжения резидентов портовой особой экономической зоны.

Учитывая изменение сроков реализации ряда мероприятий (с 2013-2015 на 2018-2024 годы), а также ввиду отсутствия необходимости в данных объектах (в связи с изменением схем электроснабжения), внесены изменения в Закон Ульяновской области в части исключения из Плана следующих мероприятий:

строительства двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 220 кВ от Ульяновской ТЭЦ-2 до правобережной части г. Ульяновска (срок реализации смещён на 2019 год);

реконструкции трансформаторной станции ПС-110 кВ «Луговая» (срок реализации смещён на 2020 год);

реконструкции трансформаторной станции ПС-110 кВ «Рязаново» (срок реализации смещён на 2019-2024 годы);

реконструкции трансформаторной станции ПС 110/35/10 кВ «Озерки» (выполнение работ перенесено на 2020-2024 годы);

реконструкции двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ «Димитровград – ТЭЦ-2» (выполнение работ перенесено на 2018-2024 годы);

строительства двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ «Мирный – промышленная зона «Заволжье» (выполнение работ перенесено на 2020-2023 годы);

строительства двухцепной высоковольтной (воздушной) линии электропередач ВЛ 110 кВ и главной понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ в промышленной зоне «Карлинская» (выполнение работ перенесено на 2016 год).

Таким образом, из 141 мероприятия Плана Программы социально-экономического развития, подлежащих реализации в 2014 году, 111 (78%) – реализуются согласно Плану, 1 (1%) – реализуется частично, 29 (21%) – не были реализованы. Выполнение отраслевых целевых показателей ускоренного социально-экономического развития Ульяновской области было выполнено частично. На основные макропараметры оказало влияние общее замедление экономического роста в Российской Федерации. В связи с этим будут пересмотрены отдельные целевые ориентиры на 2015 год. Прежде всего это показатели промышленного производства и его составляющих, заработной платы, сельского хозяйства, уровня инфляции.